## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 2
Date & Time |  | 08.04.2025
Group Number |  | 6
Participant 1 |  | Hu Haakon
Participant 2 |  | Nikola Cvetkovic
Participant 3 |  | Sijaric Edin
Participant 4 |  | Stemberger Jonas
Participant 5
Mentor |  | Martin Docsek
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | MockUp der Website, User log in & Usereinstellungen | 3 | 3 | 0 | 1 |  | Ich finde es gut, dass wir jetzt ein MockUp haben, damit jeder der an der Website arbeitet sich auskennt wie es am Ende aussehen soll. Beim MockUp gab es kaum Probleme, da ich schon ein wenig Erfahrung mit Balsamiq hatte und beim Log in & Usereinstellungen gab es ebenfalls keine Schwierigkeiten. Den MockUp hätten wir schon früher gemeinsam gestalten sollen, damit jeder ein klares Bild beim erstellen der Website hat, um so Komplikationen in Zukunft zu vermeiden.
2 | Erstellung der Home-site | 1.5 | 1 | -0.5 | 1 |  | Ich fand es gut das wir dass MockUp erstellt haben sodass jeder weiß wie die Seiten ungefähr ausschauen sollen. Das wir jetzt auch ein Kanban board haben ist auch gut so weiß jeder was gemacht werden muss und man hat generell eine klare übersicht über das Projekt . Beim erstellen der Homeseite gab es wenig probleme weil ich schon das wissen dafür hatte aus dem letzten Semester. Wir hätten das Mockup und Das Kanbanboard erstellen sollen. Ich finde wir sollten in zunkunft mehere Gruppen meetings machen.
3 |  |  |  | 0
4 | Umsetzung der Auto-Galerie mit Grid | 3 | 2.5 | -0.5 | 1 |  | Galerie zeigt alle Autos dynamisch aus DB, funktioniert zuverlässig
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
… |  |  |  | 0
n |  |  |  | 0
7 |  |  |  | -1 | 3 | 0
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol